## Plan de trabajo 2025
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2025
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Superintendencia de Bancos |  |  |  | Cantidad de Servidores: 755 |  |  | Teléfonos: 809-685-8141
Titular de la institución: Alejandro Fernández W. |  |  |  | Sector Gubernamental: Financiero |  |  | Página Web: https://www.sb.gob.do/
Objetivo General:
Actividad no. | Actividad
|  | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Meta
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Gestionar el taller de referencia/INAP |  | Objetivo: Desarrollar programas, eventos y actividades ludicas que promuevan la interiorizacion de los principios eticos y valores de integridad.
1 | Sumarse a la campaña por la Integridad de DIGEIG. | Dar seguimiento y participar en las campañas realizadas por la DIGEIG | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 2 | 355
2 | Crear campaña institucional de sensibilización y promoción transversal de los valores institucionales por una cultura de integridad. | Compartir valores transversales de la institución a través de los medios electrónicos y canales institucionales. | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 355
3 | Talleres la implementación de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos servidores. | Impartir charlas de inducción al nuevo personal | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 4 | 355
4 | Celebración del Pre- Congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Gestionar el congreso de referencia | Asistir al Pre-Congreso | Asistencia | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 355
5 | Celebración del congreso internacional por una cultura de integridad: Gestión de conflicto de conflicto de interés. | Gestionar el congreso de referencia | Asistir al Congreso | Asistencia | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 355
6 | Crear programa interno de formacion para la integridad. | Crear el programa de referencia | -Convocatoria -Lista de participantes | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 355
7 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * | Incluir en el POA y presupuesto 2025 | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355 | T1/T2
8 | *Completar con los compromisos asumidos en la mesa de trabajo del taller de conformación para el plan de trabajo de las CIGCN y oficiales de integridad * | Incluir en el POA y presupuesto 2025 | -Fotografias y videos promocionando la campaña -Circular promocionando la campaña -Captura de pantalla de las redes sociales -Correos electronicos promocionando la campaña -Lista de participantes | -Campaña desarrollada -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. |  | Objetivo: Crear la confianza y el clima de integridad que propicie los trabajos de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN), por la institucionalización del Sistema de Integridad y sus componentes.
9 | Asistir a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Gestionar la firma del compromiso por parte de la máxima autoridad. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripcion y resolucion sobre el Compromiso Estrategico de Integridad y Prevencion de la Corrupcion Administrativa. | Asistencia | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
10 | Asistir a la MAE y Equipo de Altagerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Gestionar el compromiso por parte de la máxima autoridad. | Asitencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la adopcion de las Directrices de Integridad para Cargos de Alto Nivel y Equipo de Alta Gerencia. | Asistencia | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
11 | Desarrollar acto de lectura y firma del compromiso por la integridad de la máxima autoridad ante todos los servidores públicos de la institución. | Gestionar la firma del compromiso por parte de la máxima autoridad. | -Fotografias y videos firmando el compromiso -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | Acto de lectura y firma del compromiso realizado. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 355
12 | Auditar que la firma de la maxima autoridad sea realizada conforme al debido proceso, adjuntando los anexos que forma parte del compromiso. Conforme al documento estandarizado. | En construcción por la DIGEIG | Auditoria firmada por la CIGCN | Auditoria elaborada por la CIGCN. | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 355
13 | Asistir a reuniones trimestrales de coordinacion en materia de integridad con la Maxima Autoridad. | En construcción por la DIGEIG | -Listado de participantes, -Informe de temas socializados. -Fotos. -Correos. | -Informe realizado. -Cantidad de participantes. | Comision de Integridad | 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre | 4 | 355 | Todo el año
14 | Elaborar matriz institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaracion jurada de bienes. | En construcción por la DIGEIG | Matriz de sujetos obligados a declarar. | Matriz de sujetos obligados a declarar elaborada | Comision de Integridad | 1er Trimestre | 1 | 355
Producto 3 - Modelo de gestion de riesgos de corrupción |  | Objetivo: Desarrollar procesos con la finalidad de implementar estrategias y actividades preventivas de planeación, identificación, evaluación, valoración, tratamiento, seguimiento y difusión de los riesgos de corrupción en la administración pública.
15 | Socializacion sobre Planeación de gestión de riesgos de corrupción. | Gestionar el taller de referencia/INAP | -Formulario de planeacion de la gestion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Formulario de planeacion de GRC realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
16 | Socializacion sobre Identificación de riesgos de corrupción. | Gestionar el taller de referencia/INAP | -Actualizacion de la matriz de identificacion de riesgos conductuales. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Matriz de identificacion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
17 | Socializacion sobre evaluación, valoración y priorización del riesgo. | Gestionar el taller de referencia/INAP | -Actualizacion de la matriz de zonas de riesgos conductuales. - Actualizacion de la matriz de valoracion de riesgos. -Captura de pantalla de las redes sociales -Convocatoria -Lista de participantes | -Matriz de zonas de riesgos conductuales actualizada. -Matriz de valoracion de riesgos conductuales actualizada. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
18 | Socializacion sobre tratamiento de riesgos de corrupción. | Gestionar el taller de referencia/INAP | -Plan de accion de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | -Plan de accion realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
19 | Socializacion sobre seguimiento y monitoreo de riesgos de corrupción. | Gestionar el taller de referencia/INAP | -Mapa de riesgos conductuales. Convocatoria -Lista de participantes | -Mapa de riesgo conductuales. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
20 | Evaluacion a la Implementación del modelo de gestión de riesgos conductual. | Gestionar el taller de referencia/INAP | Informe de implementacion del modelo de gestion de riesgo conductual. | Informe realizado. | Comision de Integridad | 2do y 4to Trimestre | 2 | 355
Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. |  | Objetivo: Establecer estándares conductuales de principios y valores éticos y de integridad para la prevención y mitigación de riesgos de conflictos de interés, soborno, incumplimiento normativo y cualquier otra conducta que genera riesgos de corrupción en la administración.
21 | Taller de induccion para la implementacion del Código de Integridad y Conducta. | Gestionar taller | -Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
22 | Taller de induccion para la implementacion de la politica de conflicto de interes. | Gestionar taller | -Listado de participantes -Convocatoria -Fotos -Correos -Agenda del taller -Borrador de la política. | -Borrador de politica realizado. -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 1er y 2do trimestre. | 2 | 355
23 | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes. | Puesta en vigencia de la politica de conflicto de interés. | -Listado de participantes, -Invitación. -Fotos. -Correos. | Lanzamiento de la politica de conflicto de interes realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 355
24 | Socializacion permanente de la politica de conflicto de interes. | Divulgación y promocion de la politica de conflicto de interés. | -Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355
25 | Taller de induccion para la implementacion de la resolucion que regula el buzon fisico de denuncias ciudadana gestionado por la CIGCN y OIG. | Realizar informes de seguimiento de esta actividad | -Listado de participantes -Convocatoria -Fotos -Correos -Agenda del taller | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 355
26 | Lanzamiento del buzon fisico de denuncia ciudadana | Puesta en vigencia de resolución del buzón de denuncia ciudadana | -Instalacion de buzon fisico de denuncia ciudadana estandarizado por la DIGEIG. -Listado de participantes -Invitación. -Fotos. -Correos. | -Buzon fisico de denuncia ciudadana instalado. -Lanzamiento realizado. | Comision de Integridad | 2do Trimestre | 1 | 355
27 | Socializacion permanente sobre resolucion de buzon fisico de denuncia ciudadana. | Divulgación y promocion de la politica del buzón de denuncia ciudadana | -Listado de participantes, -Convocatoria. -Fotos. -Correos. | -Cantidad de socializaciones realizadas -Cantidad de servidores públicos impactados | Comision de Integridad | Todo el año | 1 | 355

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica