## POA 2026
| FORMULARIO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL | [11 empty] | CÓDIGO: |  |  |  |  | FL-PLAN-48
[13 empty] | APROBACIÓN: |  |  |  |  | 2022-05-10
[13 empty] | # VERSIÓN: |  |  |  |  | 3
[13 empty] | PÁGINA: |  |  |  |  | 1 de 1
Nombre Proceso: | Plan Operativo Anual
Departamento: | Planificación y Desarrollo (PLAN)
División: | Planificación Estratégica
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [11 empty] | 10 | 11
Producto/Proyecto | Medio de Verificación | Actividades/Tareas | Responsables por actividades | Tipo de Actividad | Cronograma (Distribuir meta en el cronograma) | [11 empty] | Presupuesto | Departamento Líder
[5 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Eje: 1. Estabilidad e Integridad del Sistema Financiero
Objetivo: 1.1 Preservar la estabilidad del sistema financiero mediante una supervisión y regulación integral, prospectiva y basada en riesgos, con principios de proporcionalidad.
Estrategia: 1.1.1 Fortalecer las metodologías y la implementación de prácticas de supervisión de acuerdo con estándares internacionales.
Resultado Esperado: 1.1.1.1 Aumentada la estandarización y calidad de las supervisiones realizadas.
Programa de mejora de operaciones de supervisión | Documentación actualizada | Evaluar necesidades e identificar entregables aplicables | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Calidad y Mejora Continua | bar: T-1 2
|  | Definir y elaborar plan de trabajo | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Marco de Supervisión Mercado Fiduciario | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión del Mercado Fiduciario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Manual de criterios de evaluación | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión del Mercado Fiduciario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Procedimiento de inspección | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión Consolidada y GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Procedimiento supervisión in-situ o extra-situ | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión PLAFT | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Procedimiento emisión de opinión para solicitudes de no objeción | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión PLAFT | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Procedimiento para la inspección de las entidades no reguladas | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión del Mercado Fiduciario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-4 12
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Guía matriz de riesgos fiduciarias | Planificación y Desarrollo - Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión del Mercado Fiduciario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-4 12
|  | Levantar, estandarizar y aprobar - Guía resumen evaluación de riesgos (RER) - Fiduciarias | Planificación y Desarrollo - Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión del Mercado Fiduciario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-4 12
Operación Core | Plan de trabajo | Recopilar opiniones del gremio sobre solicitudes que componen el Manual de Solicitudes: Bloque I. | Planificación y Desarrollo - Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Calidad y Mejora Continua | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Optimizar Manual de Solicitudes - I: Entidad de Intermediación Financiera. | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-4 12
|  | Formalizar y actualizar matriz de firma de notificaciones sin opinión. | Registros y Autorizaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Remitir soporte de capacitaciones a entidades. | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Elaborar propuesta, dashboard e infografía para la presentación de las métricas del proceso integral a fines de seguimiento del desempeño de los departamentos involucrados. | Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua y Monitoreo y estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Crear mecanismos para la clasificación de casos complejos y foros de resolución. | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Registros y Autorizaciones / Innovación e Inclusión Financiera / Subgerencia de Supervisión / ProUsuario / Consultoría Jurídica / Regulación | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-4 12
|  | Elaborar guías de opinión de las áreas técnicas que dan soporte en el proceso de las solicitudes. | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Registros y Autorizaciones / Innovación e Inclusión Financiera / Subgerencia de Supervisión / ProUsuario / Consultoría Jurídica / Regulación | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-4 10
|  | Distribuir e implementar SLA optimizado entre los departamentos involucrados. | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Registros y Autorizaciones / Innovación e Inclusión Financiera / Subgerencia de Supervisión / ProUsuario / Consultoría Jurídica / Regulación | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
Resultado Esperado: 1.1.1.2 Evaluadas y calificadas todas las entidades de intermediación financiera en función de su perfil de riesgo.
Evaluación diagnóstica de Autoevaluación de Capital (ICAAP) y Pruebas de Estrés | Borrador de Evaluación diagnóstica de autoevaluación de capital (ICAAP) y pruebas de estrés | Remitir carta de entrada (Evaluación Entidad 1). | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-2 5
|  | Presentar pruebas de estrés internas y resultados de la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
|  | Elaborar informe diagnóstico. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Remitir informe diagnóstico a la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Remitir carta de entrada (Evaluación Entidad 2). | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Presentar pruebas de estrés internas y resultados de la entidad | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Elaborar informe diagnóstico. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Remitir informe diagnóstico a la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Remitir carta de entrada (Evaluación Entidad 3) | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
|  | Presentar pruebas de estrés internas y resultados de la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
|  | Elaborar informe diagnóstico. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Remitir informe diagnóstico a la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Remitir carta de entrada (Evaluación Entidad 4) | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Presentar pruebas de estrés internas y resultados de la entidad | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Elaborar informe diagnóstico. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Remitir informe diagnóstico a la entidad. | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
Estrategia: 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado.
Resultado Esperado: 1.1.2.1 Implementada la agenda integral de revisión y actualización regulatoria de acuerdo a estándares y principios internacionales.
Reglamento e instructivo de riesgo de crédito | Propuesta de cambio del MRI Borrador de Reglamento de Riesgo de Crédito e Instructivo Presentación sobre cambios propuestos al Comité Técnico | Elaborar y revisar con consultor de CAPTAC-RD los borradores de documentación normativa | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | Regulación | bar: T-1 1 to T-2 6
|  | Actualizar estudio de impacto | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 7
|  | Revisar estudio con equipo técnico interno de la SB | Regulación / Subgerencia de Supervisión | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Levantar cambios a nivel de MRI | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Presentar propuesta de modificación final al Comité Técnico | Regulación / Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 11
Automatización de la información anual requerida a las firmas de auditores externos para su actualización en el registro de la SB | Tablero de indicadores | Optimizar proceso de la actualización de los datos de la firma de auditores. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Regular | [12 empty] | 0 | Regulación | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Optimizar proceso de la solicitud de certificación autogestionada (Certificado del registro y certificado de no sanciones administrativas). | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 5
|  | Revisar y actualizar catálogo de documentos para procesos de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Secretaría / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 6
|  | Actualizar instructivo para la inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Asesoría / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Poner en vista pública instructivo para la inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Diseñar indicadores de los procesos y diseño de arquitectura de datos para indicadores (inscripción de baja y actualizaciones). | Regulación / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Registros y Autorizaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-2 6
|  | Automatizar la recepción de solicitudes de novedades, informe anual y dada de baja de auditores externos registrados. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0
|  | Digitalizar proceso de solicitud del certificado digital registro y certificado digital de no sanciones administrativas. | Regulación / Tecnología / Consultoría Jurídica / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Seguridad de la Información | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-4 12
|  | Emitir instructivo para la actualización, inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Asesoría / Seguridad de la Información | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 12
|  | Formalizar indicadores de los procesos (inscripción de baja y actualizaciones). | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas y Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 12
|  | Publicar tablero de indicadores de los procesos automatizados. | Regulación / Tecnología / Consultoría Jurídica / Registros y Autorizaciones / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
|  | Realizar acuerdo interinstitucional con el Instituto de contadores públicos autorizados de la República Dominicana. | Regulación / Tecnología / Consultoría Jurídica / Registros y Autorizaciones / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - RII y Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 8
Manual de Contabilidad Fiduciarias y Fideicomisos | Propuesta de manual de contabilidad | Realizar diagnóstico de los requerimientos de información y estructura para la remisión | Regulación / Supervisión del Mercado Fiduciario / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Regulación | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Modificar el Manual de Requerimientos de Información (MRI) | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Modificar el Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas | Regulación | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Modificar el Balance de Comprobación Analítico para las fiduciarias | Regulación | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1
|  | Crear el Balance de Comprobación Analítico para los fideicomisos | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Adecuar reportes y criterios de validación | Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Revisar la propuesta de modificación del Manual de Contabilidad y el MRI | Asesoría / Subgerencia de Regulación e Innovación / Supervisión del Mercado Fiduciario / Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Elaborar de circulares de modificación del Manual de Contabilidad y el MRI | Regulación / Supervisión del Mercado Fiduciario / Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Implementar período de prueba (paralelo) | Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
Estrategia: 1.1.3 Potenciar las herramientas de supervisión tecnológicas (suptech) que apoyan los procesos y la toma de decisiones de manera ágil y prospectiva.
Resultado Esperado: 1.1.3.2 Aumentada la efectividad de los procesos de supervisión a través de herramientas suptech.
Gobierno de entidades (fase 3) | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Revisar procesos para gobierno de entidades. | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / GMI | Regular | [12 empty] | 0 | Subgerencia de Supervisión – GMI | bar: T-1 2 to T-2 5
|  | Construir pantallas. | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
|  | Desarrollar y/o modificar roles, mejoras varias, RER | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Desarrollar módulo de planificación, módulo de consulta | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Desarrollar interfase Dash/TeamMate, matriz de riesgos | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 6334229 | bar: T-3 8 to T-4 10
|  | Implementar indicadores Proxy, supervisión consolidada, proyecto de temática | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 10
|  | Desarrollar estructura de supervisión, gestión e histórico de equipos | Tecnología / Supervisión Consolidada y GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 11
Selección de muestras y ficha de evaluación de activos | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Revisar procesos para selección de muestras | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | Subgerencia de Supervisión – GMI | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Realizar análisis y diseño | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Realizar desarrollo y pruebas | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 9
|  | Realizar certificación y aprobación de usuarios | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Poner en producción de selección de muestras | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Revisión de procesos para ficha de evaluación de activos | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Supervisión Consolidada y GMI | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Realizar análisis y diseño | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 8
|  | Realizar desarrollo y pruebas | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
Helios | Herramienta HELIOS implementada y desplegada en ambiente producción | Levantar y diseñar estructura de datos | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 1
|  | Diseñar y desarrollar herramienta web | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1
|  | Presentar y socializar HELIOS con los departamentos involucrados | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1
|  | Lanzar MVP y recolectar impresiones | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Implementar HELIOS | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 7
Resultado Esperado: 1.1.3.3 Mejorada la calidad y oportunidad de las informaciones recibidas de las entidades reguladas.
Centralización, optimización y catalogación de indicadores | Política de creación, autorización y gestión de indicadores | Documentar indicadores internos | Estudios Económicos | Regular | [12 empty] | 0 | Estudios Económicos | bar: T-1 2 to T-3 7
|  | Crear catálogo de indicadores internos | Estudios Económicos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 11
|  | Elaborar política de creación, autorización y gestión de indicadores | Estudios Económicos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 10
Modificaciones al MRI | Módulo y aplicativo con las fases correspondiente. | Levantar requerimientos funcionales y normativos para Fiduciarias y Fideicomisos | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-2 4
|  | Levantar requerimientos funcionales y normativos para la funcionalidad de Carga Masiva | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Realizar análisis de brechas, reglas de negocio | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Realizar diseño funcional del módulo y actualización de estructuras para fiduciarias y fideicomisos | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
|  | Realizar modificaciones al PE01 y PE02 | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-2 4
|  | Realizar modificaciones al WeFinance code | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
|  | Implementar otros ajustes al MRI | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11 to T-4 12
|  | Capacitar a usuarios internos y documentación final | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11 to T-4 12
Implementación de la taxonomía verde en el MRI | MRI actualizado | Iniciar las modificaciones del MRI (definición de reglas, validadores de prueba, modificaciones en RC01) | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 1 to T-2 6
|  | Realizar pruebas funcionales internas | Monitoreo de Riesgos | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-3 8
|  | Implementar reporte RC01 con nuevo campo | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-3 9
Calidad de datos (Programa Gobierno de Datos) | Reporte de resultados del piloto | Llevar a cabo segundo prepiloto de Calidad de Datos - 6 Entidades | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 1 to T-2 5
|  | Llevar a cabo primer piloto de Calidad de Datos - 7 Entidades | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-4 12
|  | Obtener certificación de usuario Fix de Datos Incremento 1 | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
Catálogo de datos (Programa Gobierno de Datos) | Reporte de resultados del piloto | Levantar activos de Registros y Autorizaciones (Metadatos, glosario, etiquetado y linaje) | Monitoreo de Riesgos | Hito | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-2 4 to T-4 12
|  | Llevar a cabo piloto de usuarios de Riesgo de Crédito | Monitoreo de Riesgos | Hito | bar: T-1 1 to T-2 6
Enmascaramiento de datos (Programa Gobierno de Datos) | Plan de trabajo | Levantar sistemas y bases de datos con información sensible | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 2
|  | Identificar y clasificar datos sensibles | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Realizar informe diagnóstico y mapa de datos sensibles | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Definir objetivos y casos de uso | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Seleccionar técnicas por tipo de dato | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Diseñar políticas y reglas de enmascaramiento/cifrado | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
Continuación Enmascaramiento de datos (Programa Gobierno de Datos) | Plan de trabajo | Definir arquitectura de solución | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Monitoreo de Riesgos | bar: T-1 3
|  | Configurar e instalar de las herramientas de cifrado y enmascaramiento en los entornos definidos | Tecnología / Seguridad Información | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Parametrizar reglas de enmascaramiento y cifrado según el catálogo de datos sensibles | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Ejecutar pruebas técnicas internas y corrección de incidencias técnicas | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Elaborar de documentación técnica y operativa | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Diseñar casos de prueba de negocios para validación de datos enmascarados | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Ejecutar pruebas de aceptación con usuarios claves | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Validar el cumplimiento de requisitos regulatorios y de seguridad | Seguridad de la Información | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Realizar ajustes finales de reglas y configuraciones según hallazgos | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Formalizar actas de aceptación, cierre de proyecto | Seguridad de la Información / Monitoreo de Riesgos / Tecnología / Planificación y Desarrollo - PMO. | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
Arquitectura PAMF 2.0 | Implementación de arquitectura | Elaborar caso de negocio | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Tecnología | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Aprobar plan de trabajo | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Desarrollar experiencia UI/UX | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 8
|  | Realizar informe de certificación de arquitectura (Microsoft) | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 8
|  | Desarrollar la implementación conforme al plan de trabajo aprobado | Tecnología | Regular | [12 empty] | 9425464 | bar: T-3 7 to T-4 12
Estrategia: 1.1.4 Fortalecer la retroalimentación de resultados, los mecanismos de formación y las publicaciones relevantes para las entidades reguladas.
Resultado Esperado: 1.1.4.1 Ejecutada la agenda de publicaciones estratégicas para informar y orientar a las entidades en buenas y sanas prácticas prudenciales.
Economía conductual de sanciones (fase 2) | Comunicaciones remitidas | Levantar data correspondiente a los incumplimientos del año 2025 que se utilizará en las comunicaciones remitidas a las entidades | Monitoreo de Riesgos / Sanciones | Regular | [12 empty] | 0 | Sanciones | bar: T-1 1
|  | Elaborar comunicaciones a ser enviadas a las entidades respecto del ejercicio de 2025 | Sanciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Remitir comunicaciones a las entidades respecto del ejercicio de 2025 | Secretaría / Sanciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Levantar informe resumen del proyecto 2025 | Sanciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Levantar data correspondiente a los incumplimientos del año 2026 que se utilizará en las comunicaciones remitidas a las entidades | Sanciones | Regular | [12 empty] | 0
Objetivo: 1.2 Preservar la integridad del sistema financiero bajo el enfoque basado en riesgos.
Estrategia: 1.2.1 Consolidar una supervisión especializada en PLAFT acorde a la diversidad de los sujetos obligados, bajo el enfoque basado en riesgos y apoyada en el análisis de datos.
Resultado Esperado: 1.2.1.1 Aumentada la cobertura de entidades con inspecciones PLAFT.
Informe diagnóstico intermediarios cambiarios | Informe entregado | Entregar informe de diagnóstico final | Supervisión PLAFT | Hito | [12 empty] | 3600000 | Supervisión PLAFT | bar: T-3 7
|  | Conformar mesas multidisciplinarias internas | Supervisión PLAFT | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-3 9
|  | Elaborar plan de acción integral | Supervisión PLAFT | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
Estrategia: 1.2.2 Fortalecer los mecanismos de detección y disuasión de operaciones financieras no reguladas y prácticas fraudulentas.
Resultado Esperado: 1.2.2.1 Aumentada la detección y divulgación de operaciones financieras no reguladas y prácticas fraudulentas.
Misión Centinela 2.0 | Circulares de advertencias emitidas | Adecuar procesos y procedimientos de gobernanza del Comité Centinela | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Secretaría Misión Centinela / Asesoría General | Regular | [12 empty] | 0 | Asesoría General | bar: T-1 3
|  | Constituir mesas de trabajo interinstitucionales y el intercambio de información | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Secretaría Misión Centinela / Asesoría General | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Habilitar botón de denuncia en la página web de la SB / Misión Centinela | Tecnología / Secretaría Misión Centinela | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Realizar capacitaciones (charlas y campañas de concientización) en el marco de misión centinela | Asesoría / Secretaría Misión Centinela / Comité Centinela / ProUsuario / Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
|  | Implementar informes periódicos de actividades realizadas en el marco de misión centinela | Comité Centinela / Secretaría Misión Centinela | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6; T-4 11
Eje: 2. Inclusión financiera y protección de los/as usuarios/as
Objetivo: 2.1 Reducir barreras que limitan el acceso de poblaciones excluidas o desatendidas al sistema financiero formal e incentivar el uso efectivo de productos financieros.
Estrategia: 2.1.1 Promover la reducción de barreras para incentivar la adquisición y uso de productos financieros por parte de personas y MIPYMES no atendidas, bajo el enfoque basado en riesgos.
Resultado Esperado: 2.1.1.1 Incrementada la bancarización de personas físicas y MiPymes.
Creación de soluciones de valor para la inclusión financiera de los segmentos vulnerables | Listados de participación | Llevar a cabo talleres de módulos correspondientes a la segunda parte | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 2112552 | Innovación e Inclusión Financiera | bar: T-1 1 to T-2 4
|  | Realizar webinars formativos | Planificación y Desarrollo - Escuela SB / Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Entregar certificados a los participantes | Planificación y Desarrollo - Escuela SB / Innovación e Inclusión Financiera | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
Estrategia: 2.1.2 Desarrollar programas de inclusión financiera para personas y MIPYMES no atendidas, apoyados en alianzas con otros actores.
Resultado Esperado: 2.1.2.1 Aumentada la concentración de puntos de acceso bancario en los territorios con baja densidad bancaria.
Diagnóstico de capilaridad y calidad de PAB | Publicación de informe | Completar el proceso de adquisición del servicio de estudio de mercado | Administrativo y Financiero - Compras | Regular | [12 empty] | 0 | Innovación e Inclusión Financiera | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Publicar resultados de la encuesta | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Realizar visita de campo | Innovación e Inclusión Financiera / Comunicaciones / Transporte / Seguridad Física | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Depurar la data recibida del suplidor y tabulación datos producidos internamente | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | bar: T-3 7 to T-3 8
|  | Redactar informe | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 10
|  | Publicar informe | Comunicaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
Mapa Bancario 2.0 | Mapa actualizado | Desarrollar API de puntos de acceso bancario | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | Innovación e Inclusión Financiera | bar: T-1 3
|  | Integrar API con app y portal de ProUsuario | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Realizar pruebas del servicio | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Pasar a producción | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
|  | Comunicar novedades | Comunicaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
Resultado Esperado: 2.1.2.2 Aumentado el uso de canales alternos para apertura y uso de instrumentos de ahorro.
Onboarding digital para empresas | Circular emitida | Elaborar borrador de circular | Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | Innovación e Inclusión Financiera | bar: T-2 5
|  | Realizar pruebas del servicio construido por la Cámara de Comercio y el MICM a través de API | Tecnología / Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Aplicar correcciones conforme a los hallazgos de las pruebas | Tecnología / Innovación e Inclusión Financiera | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 10
|  | Emitir circular | Regulación | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
Objetivo: 2.2 Velar por la protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Estrategia: 2.2.1 Consolidar la supervisión de conducta de mercado bajo el enfoque basado en riesgo.
Resultado Esperado: 2.2.1.1 Aumentada la estandarización y calidad de las supervisiones de conducta de mercado realizadas.
Diseño e implementación del marco de supervisión de conducta de mercado | Documento diseñado | Elaborar primer conjunto de documentos de establecimiento del marco conceptual | Prousuario / GMI | Hito | [12 empty] | 0 | Prousuario | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Elaborar segundo conjunto de documentos de establecimiento del marco conceptual | Prousuario / GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Elaborar tercer conjunto de documentos de establecimiento del marco conceptual | Prousuario / GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Elaborar cuarto conjunto de documentos de establecimiento del marco conceptual | Prousuario / GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 11
|  | Realizar diagnóstico y levantamiento de requerimientos de herramientas tecnológicas de supervisión | Prousuario / Tecnología / GMI | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 9
Estrategia: 2.2.3 Fortalecer los servicios y procesos de protección de derechos de los usuarios financieros.
Resultado Esperado: 2.2.3.1 Aumentado el uso de los servicios de ProUsuario por parte de los usuarios del sistema financiero.
Categorización de usuarios en CRM Dynamics 365 | Puesta en producción del desarrollo del módulo | Levantar requerimientos | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | Prousuario | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Realizar análisis y diseño | Prousuario / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Realizar desarrollo y pruebas | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 9
|  | Realizar certificación y aceptación de usuarios | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Poner en producción | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
|  | Implementar soporte post - producción | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 12
|  | Actualizar procesos | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 12
Chatbot 4.0 | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Levantar necesidades | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Prousuario / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | Prousuario | bar: T-1 3
|  | Elaborar los TDR para contratación externa | Prousuario / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Contratar proveedor externo | Tecnología | Hito | [12 empty] | 2535000 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Acompañar a los proveedores en el desarrollo de los requerimientos | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Realizar pruebas y validar MVP | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Poner en producción | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
Eficiencia y productividad departamental | Plan de trabajo | Contratar consultores | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 1400000 | Planificación y Desarrollo – Calidad y Mejora Continua | bar: T-1 1 to T-2 4
|  | Acompañar consultores | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-4 12
|  | Levantar situación actual y establecer línea base para medición de evolución | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Realizar informe diagnóstico | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Levantar situación actual y establecer línea base para medición de evolución de la División Atención al Usuario | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Realizar informe diagnóstico de la División Atención al Usuario | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Levantar situación actual y establecer línea base para medición de evolución de la División Legal | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Realizar informe diagnóstico de la División Legal | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Levantar situación actual y establecer de línea base para medición de evolución de la División Educación Financiera | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Realizar informe diagnóstico de la División Educación Financiera | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Levantar situación actual y establecer línea base para medición de evolución de la División Aseguramiento de la Calidad | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Realizar informe diagnóstico de la División Aseguramiento de la Calidad | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Sacar conclusiones generales sobre optimización de operaciones ProUsuario | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-3 7
|  | Seleccionar y realizar plan inicial de siguiente departamento | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 7
|  | Realizar cartografía de procesos institucionales y mapeo de cadena de valor por servicio | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Levantar situación actual y establecer línea base para medición de evolución | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 12
Automatización del informe de reclamaciones ProUsuario | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Realizar levantamiento de necesidades | Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | Prousuario | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Capacitar usuarios internos | Prousuario / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Poner en producción | Tecnología | Hito | [12 empty] | 3900000 | bar: T-3 7 to T-4 10
|  | Monitorear post - producción | Prousuario / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
Eje: 3. Eficiencia y Fortalecimiento Institucional
Objetivo: 3.1 Aumentar la eficiencia y calidad de la gestión institucional
Estrategia: 3.1.1 Estandarizar y automatizar los procesos con una visión integral de la prestación de servicios internos y externos.
Resultado Esperado: 3.1.1.1 Aumentada la calidad de los servicios externos.
Programa de excelencia en el servicio | Plan de trabajo | Realizar levantamiento de la experiencia y estudio a profundidad de necesidades de experiencia en Gestión Humana | ProUsuario | Regular | [12 empty] | 0 | Prousuario | bar: T-1 3 to T-2 5
|  | Elaborar informe diagnóstico y propuesta de rediseño / plan de mejora | ProUsuario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Diseñar esquema de medición | ProUsuario | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 8
|  | Realizar levantamiento de la experiencia y estudio a profundidad de necesidades de experiencia en Registros y Autorizaciones | ProUsuario | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Elaborar informe diagnóstico y propuesta de rediseño/plan de mejora | ProUsuario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 10
|  | Diseñar esquema de medición | ProUsuario | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11 to T-4 12
Resultado Esperado: 3.1.1.3 Aumentada la oportunidad y la calidad percibida de los servicios internos.
Programa de automatización de procesos y gestión documental | Plan de trabajo | Evaluar tipos de solicitudes aplicables para automatización (Paquete de solicitudes 1) | Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Calidad y Mejora Continua | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Definir y elaborar plan de trabajo | Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Evaluar tipos de solicitudes aplicables para automatización (Paquete de solicitudes 2) | Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Optimizar proceso acorde al tipo de solicitud liberado (Paquete de solicitudes 1) | Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-3 7
|  | Revisar, actualizar y configurar en Onbase el catálogo de documentos para cada tipo de solicitud/trámite (Paquete 1) | Secretaría / Registros y Autorizaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-3 8
|  | Identificar procesos candidatos y priorización | ProUsuario / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Definir y elaborar plan de trabajo | ProUsuario / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Analizar y optimizar el proceso (según orden de trámites priorizados) | ProUsuario / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-4 10
|  | Revisar, actualizar y configurar en Onbase el catálogo de documentos | Secretaría / ProUsuario | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-4 11
Automatización de controles para auditoría interna | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Identificar el alcance de cada control | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | Auditoría Interna | bar: T-1 2
|  | Identificar las fuentes de datos (Dynamics, SharePoint, Simbad, LogicOne, etc) | Auditoría Interna / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Realizar cronograma detallado por control | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Aprobar plan de implementación por la dirección de Auditoría Interna para los 6 controles | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Realizar diseño funcional por cada control | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Realizar diagramas de flujo de datos y reglas de negocio | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Definir parámetros, KRIs y lógica de alertas | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Validar con Tecnología, Gestión Humana, Seguridad de la Información y usuarios dueños del proceso | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
Automatización de controles para auditoría interna | Puesta en producción del desarrollo del aplicativo | Solicitar requerimiento para desarrollo del Data Entity, conexiones entre aplicativos (TI) y accesos a herramientas | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 7
|  | Realizar diseño funcional y técnico aprobado para cada control | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Entregar entidades de datos desarrollados por TI, accesos o herramientas requeridas para la automatización | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Realizar programación de las automatizaciones | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Crear dashboards o reportes automatizados | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-3 9
|  | Completar desarrollo | Auditoría Interna | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Realizar pruebas unitarias | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Realizar pruebas integrales | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Validar con el dueño del control | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Realizar ajustes finales | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Ejecutar pruebas | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Crear ambiente de producción | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
|  | Cargar en ambiente de producción | Auditoría Interna / Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
|  | Realizar validación post–implementación | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
|  | Realizar capacitación al personal | Auditoría Interna | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
|  | Implementar en producción | Auditoría Interna / Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
Actualización sistema de sanciones (SIGES) | Puesta en producción módulo | Preparar y aprobar diseño funcional | Tecnología / Sanciones | Regular | [12 empty] | 0 | Sanciones | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Desarrollar el módulo de recomendación de Sanciones | Tecnología | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-3 7
|  | Certificar desarrollo por parte de los usuarios: sanciones y áreas interesadas | Sanciones / Tecnología / Monitoreo de Riesgos / Supervisión de Entidades Sistémicas / Supervisión de Entidades No Sistémicas / Supervisión PLAFT / ProUsuario | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 8
|  | Desplegar a producción del módulo de recomendación de Sanciones | Supervisión de Entidades Sistémicas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
Resultado Esperado: 3.1.1.4 Aumentada la eficacia de los mecanismos de planificación y seguimiento.
Métricas e indicadores (fase 2) | Workspace con Dashboards, Query, Ficha de Proceso, Políticas y Procedimientos | Implementar tablero institucional de desempeño (Cuadro de Mando Integral) | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Monitoreo y Estadísticas | bar: T-1 2 to T-2 5
|  | Diseñar arquitectura y repositorio central de datos para indicadores institucionales | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-4 11
|  | Implementar modelo de datos del Cuadro de Mando Integral para análisis y reportes | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-3 7
|  | Integrar datos administrativos / ERP para indicadores de gestión | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-4 10
|  | Integrar datos de atención y protección al usuario para indicadores institucionales | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-4 11
|  | Implementar políticas y procedimientos operativos (captura, validación y trazabilidad de datos y de la información) | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-2 6
|  | Implementar tableros institucionales del Sistema de Gestión Integrado | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-3 7
|  | Implementar modelo de mejora continua y soporte institucional | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 11
Estrategia: 3.1.2 Fortalecer el posicionamiento institucional frente a la ciudadanía.
Resultado Esperado: 3.1.2.1 Incrementada la visibilidad y posicionamiento de la Superintendencia de Bancos y ProUsuario ante la población.
Edición especial Gaceta Judicial digital | Revista de Gaceta Judicial | Establecer acuerdo con Gaceta Judicial | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | Consultoría Jurídica | bar: T-1 1
|  | Elegir tema principal de la edición, escritores y artículos | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1
|  | Redactar los artículos | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2
|  | Recibir los artículos para revisión | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Revisar los artículos | Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Seleccionar publicidad de la SB, si aplica, con Comunicaciones (ProUsuario, Escuela SB, etc) | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Recibir de Gaceta Judicial el borrador final de la Revista para revisión del equipo y de Comunicaciones | Consultoría Jurídica / Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Publicar la Gaceta Judicial | Consultoría Jurídica | Hito | [12 empty] | 700000 | bar: T-2 5
|  | Realizar comunicación interna | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
|  | Realizar comunicación externa | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
Cronología Bancaria | Portal web publicado | Acompañar suplidor para diseño de portal web | Despacho | Regular | [12 empty] | 0 | Despacho | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Desarrollar portal web con la información recopilada en la fase 1 | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 8
|  | Realizar lanzamiento del concurso | Comunicaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
Estrategia: 3.1.3 Fortalecer la gestión administrativa y financiera.
Resultado Esperado: 3.1.3.1 Mejorada la eficiencia de la gestión administrativa y financiera
Implementación metodología ABC (fase 2) | Diseño conceptual aprobado del modelo ABC / Diseño de prototipo funcional aplicado a División de Monitoreo y Estadísticas / Diseño de prototipo funcional aplicado a Entidades Supervisadas | Implementar dimensiones financieras para captura de datos del modelo ABC | Administrativo y Financiero | Regular | [12 empty] | 0 | Administrativo y Financiero | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Recibir diseño conceptual y mapa de ruta del modelo ABC por parte del consultor | Administrativo y Financiero | Regular | [12 empty] | 1860000 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Adquirir licencias para plataforma de recopilación de datos del modelo ABC | Administrativo y Financiero | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 6
|  | Diseñar modelo funcional de la plataforma de recopilación de datos | Administrativo y Financiero | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 8
|  | Diseñar prototipo funcional aplicado a División de Monitoreo y Estadísticas | Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Diseñar prototipo funcional aplicado a entidades supervisadas con corte del primer trimestre | Administrativo y Financiero | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-3 9
|  | Instalar instancia de la plataforma de recopilación de datos | Administrativo y Financiero | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9 to T-4 12
3.1.4 Gestionar de forma proactiva los activos físicos y tecnológicos institucionales.
Resultado Esperado: 3.1.4.2 Asegurada la disponibilidad de los activos físicos de acuerdo con las necesidades institucionales.
Remodelación de aceras del perímetro oeste | Aceras adecuadas en el perímetro oeste de la SB | Elaborar TDR y pliego de condiciones | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | bar: T-1 2 to T-2 4
|  | Desarrollar trabajos de demolición, excavación y construcción de registros para la adecuación de la infraestructura | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Ejecutar labores de preparación y terminación de aceras y contenes | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 13433739.74 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Instalar paneles y registros eléctricos | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Desarrollo de jornadas de arborización y adecuación de espacios verdes | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
Certificación Edge | Certificación Edge obtenida | Contratar asesor en Certificación Edge | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 1100000 | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Realizar informe del estatus de la infraestructura existente | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Elaborar plan de implementación de mejoras para ahorro a nivel arquitectónico y técnico | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Modificaciones necesarias en las instalaciones para el nivel de certificación aspirado | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 8
|  | Someter proceso de certificación | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 9
|  | Contratar auditor en Certificación Edge | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 7
|  | Recibir auditoría de la infraestructura física | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
Parqueo Oficina Regional Norte | Parqueo habilitado para Oficina Regional Norte | Completar proceso de compra | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | bar: T-1 1 to T-2 4
|  | Realizar levantamiento del terreno | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Elaborar diseño arquitectónico del parqueo | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Contratar servicio de construcción | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 34700000 | bar: T-2 5 to T-3 7
|  | Obtener permisos de construcción | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-2 6
|  | Ejecutar obra | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8 to T-4 10
|  | Realizar inspección de obra | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Recibir la obra completada | Operaciones - Gestión de Edificaciones y Servicios | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
Estrategia: 3.1.6 Consolidar una institución ética y socialmente responsable.
Resultado Esperado: 3.1.6.1 Robustecidas las prácticas de promoción de la ética y sostenibilidad de la institución
Certificación Sostenibilidad Ambiental (3Rs) | Certificaciones Sede y ORN | Realizar levantamiento de información de los grupos focales | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Sostenibilidad | bar: T-1 1
|  | Realizar revisión interna del cumplimiento con los estándares de la certificación | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Elaborar plan de trabajo para el cierre de brechas | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Ejecutar proceso de certificación 3Rs para Sede | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 525000 | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Entregar certificación y presentar resultados de la Sede | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6
|  | Ejecutar proceso de certificación 3Rs para ORN | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 9
|  | Entregar certificación y presentar resultados de la ORN | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-4 11
Sello Igualando RD | Certificación Sello Igualando RD | Implementar programa de sensibilización y formación en igualdad | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad y Escuela SB / Gestión Humana | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Sostenibilidad | bar: T-1 3 to T-2 6
|  | Formalizar alianza estratégica con miembros de la sociedad civil u ONG | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad y RII / Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 6
|  | Realizar revisión interna del cumplimiento con los estándares de la certificación con asesor externo | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-3 7
|  | Realizar presentación del plan de trabajo ante grupos de interés | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-3 8
|  | Ejecutar proceso de certificación para la institución | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 821000 | bar: T-3 9 to T-4 10
|  | Entregar certificación y presentar resultados | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
Voluntariado institucional | Formalización programa de voluntariado / órgano de gestión / plan de actividades | Definir programa de voluntariado | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad / Consultoría Jurídica | Regular | [12 empty] | 0 | Planificación y Desarrollo – Sostenibilidad | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Diseñar marca y línea gráfica | Comunicaciones | Regular | [12 empty] | 1045000 | bar: T-1 2 to T-1 3
|  | Crear órgano de gestión | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad y Escuela SB / Gestión Humana | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3
|  | Realizar lanzamiento del programa de voluntariado | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad / Comunicaciones | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Ejecutar plan de capacitación para voluntarios | Planificación y Desarrollo - Sostenibilidad | Regular | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5; T-4 10
Objetivo: 3.2 Incrementar el desarrollo integral y liderazgo del talento humano.
Estrategia: 3.2.1 Fortalecer las prácticas de gestión y desarrollo del talento.
Resultado Esperado: 3.2.1.1 Aumentadas las competencias de la fuerza labora
Talento financiero (Fase 3) | Programa talento financiero | Realizar recepción y prueba de nueva plataforma web (LMS 2.0) | Tecnología | Hito | [12 empty] | 1000000 | Planificación y Desarrollo – Escuela SB | bar: T-1 3
|  | Migrar cursos a nueva plataforma | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 3 to T-2 4
|  | Realizar lanzamiento de la plataforma web (LMS 2.0) | Tecnología | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5
|  | Rediseñar cursos para la nueva plataforma | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Diseñar oferta académica primer trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1
|  | Implementar oferta académica primer trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Diseñar oferta académica segundo trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4
|  | Implementar oferta académica segundo trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Diseñar oferta académica tercer trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7
|  | Implementar oferta académica tercer trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9
|  | Diseñar oferta académica cuarto trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10
|  | Implementar oferta académica cuarto trimestre | Planificación y Desarrollo - Escuela SB | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-4 10 to T-4 12
|  | Desarrollar marca de la Escuela SB | Planificación y Desarrollo - Escuela SB / Comunicaciones | Hito | [12 empty] | 1000000 | bar: T-2 6 to T-3 8
|  | Aprobar nueva malla curricular | Gestión Humana | Hito | [12 empty] | 1000000 | bar: T-1 1 to T-2 4
|  | Diseñar nueva oferta académica a supervisores bancarios de acuerdo a malla curricular | Gestión Humana | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-2 5 to T-3 7
|  | Implementar diplomado SB 101 | Planificación y Desarrollo - Escuela SB / Gestión Humana | Hito | [12 empty] | 0 | bar: T-3 7 to T-3 9

## Hoja1 (hidden)
Producto/Proyecto | Medio de Verificación | Actividades/Tareas | Responsables por actividades | Tipo de Actividad | Cronograma (Distribuir meta en el cronograma) | [11 empty] | Presupuesto | Departamento Líder
[5 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Estrategia: 1.1.2 Fomentar la adecuación del marco normativo de acuerdo con estándares internacionales y tendencias del mercado.
Resultado Esperado: 1.1.2.1 Implementada la agenda integral de revisión y actualización regulatoria de acuerdo a estándares y principios internacionales.
Automatización de la información anual requerida a las firmas de auditores externos para su actualización en el registro de la SB | Tablero de indicadores | Optimizar proceso de la actualización de los datos de la firma de auditores. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Regular | [13 empty] | Regulación | bar: T-1 1 to T-1 2
|  | Revisar y actualizar catálogo de documentos para procesos de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Secretaría / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | bar: T-1 3 to T-3 7
|  | Actualizar instructivo para la inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Asesoría / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Hito | bar: T-1 1 to T-1 3
|  | Poner en vista pública instructivo para la inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación | Hito | bar: T-2 4 to T-2 5
|  | Diseñar indicadores de los procesos y diseño de arquitectura de datos para indicadores (inscripción de baja y actualizaciones). | Regulación / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua / Registros y Autorizaciones | Regular | bar: T-1 3 to T-3 8
|  | Automatizar la recepción de solicitudes de novedades, informe anual y dada de baja de auditores externos registrados. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular
|  | Aplicar modificaciones al instructivo posterior a la pusta en vista publica y desarrollos de aplicativo para la inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | bar: T-4 10 to T-4 12
|  | Emitir instructivo para la actualización, inscripción o baja en el registro, actualizaciones de los datos y certificaciones de las firmas de auditores externos. | Regulación / Registros y Autorizaciones / Tecnología / Asesoría / Seguridad de la Información | Hito | bar: T-4 12
|  | Formalizar indicadores de los procesos ( de baja y actualizaciones). | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Monitoreo y Estadísticas y Calidad y Mejora Continua | Regular | bar: T-3 8 to T-4 12
|  | Optimizar proceso de la solicitud de certificación autogestionada (Certificado del registro y certificado de no sanciones administrativas). | Regulación / Registros y Autorizaciones / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua. | Regular | bar: T-2 4 to T-2 6
|  | Publicar tablero de indicadores de los procesos automatizados. | Regulación / Tecnología / Consultoría Jurídica / Registros y Autorizaciones / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - Calidad y Mejora Continua | Regular | bar: T-4 10 to T-4 12
|  | Realizar acuerdo interinstitucional con el Instituto de contadores públicos autorizados de la República Dominicana. | Regulación / Tecnología / Consultoría Jurídica / Registros y Autorizaciones / Seguridad de la Información / Planificación y Desarrollo - RII y Calidad y Mejora Continua | Regular | bar: T-2 5 to T-3 8